## 问题
序号 | 模块 | 优先级 | 问题描述 | 修改备注 | 修改人 | 修改日期 | 确认人 | 确认日期 | 状态
1 | 业务 | 高 | 页面排版不好看，显示不多； | 菜单不改，其他修改 | 钱龙 | 2017/7/4
2 | 业务 | 高 | 货品订货里面不需要快递公司吧，收货人、地址、手机可以放在中间吗，放三列，否则处理订单，还要往下翻。 |  | 钱龙 | 2017/7/4
3 | 业务 | 低 | 货品订货处理开单不能返回上个页面，并光标停留在处理的这张订单上； | 不需要修改 | 钱龙 | 2017/7/3 | 刘杰 | 2017/7/3
4 | 业务 | 高 | 销售收款列表页面 |  | 钱龙 | 2017/7/4
5 | 业务 | 高 | 门店管理没有导出功能，列表里面不需要显示乡镇类型、面积、物料价格体系之类的，要显示市场保证金、形象押金、联系人、手机及看出是否已同步金蝶。 |  | 王樟毛 | 2017/7/4 | 王樟毛 | 2017/7/4
6 | 业务 | 高 | 货品订货里面的添加都用不了，加不了型号 | 权限问题 | 钱龙 | 2017/7/4
7 | 业务 | 高 | 下的订单在货品订货里面看不到 | 权限问题 | 钱龙 | 2017/7/4
8 | 业务 | 中 | 没有串码批量上报的功能。 | 权限问题 | 钱龙 | 2017/7/4
9 | 物料 | 高 | 广告印刷编辑 附件可以上传excel、word等文件 增加一个门店选项 备注增加一个说明：对稿人、联系方式 |  | 张英菲 | 2017/7/3
10 | 物料 | 高 | 一、POP征订 POP列表 门店要模糊搜索 POP开单 物料编码不能模糊搜索 POP分货，要显示物料编码（只显示了物料名称） 二、柜台订货 办事处、门店、创建人，要模糊过滤 柜台添加 显示了全部的物料（不允许订货的物料都显示了） 输入财务门店后不会带出直营门店 输入财务门店后不会带出地区代理门店 柜台开单 主页面要增加无押金的过滤选项 发货后快递单号不能修改 柜台订货报表 柜台订货打印 打印格式要微调整 三、仓库管理，过滤的字段太少！修改，无是否广告门店的选项，分组填什么？无法确认门店在K3系统是否存在 四、门店管理，过滤后会弹回至初始界面，分组填什么？无法确认门店在K3系统是否存在 五、机构管理呢？ |  | 张英菲 | 2017/7/4
11 | 基础 | 高 | 魏菁反映仓库发货功能没有 |  | 王樟毛 | 2017/7/4 | 刘杰 | 2017/7/4
12 | 业务 | 高 | 售后管理功能 |  | 王樟毛 | 2017/7/4 | 王樟毛 | 2017/7/4
13 | 业务 | 高 | 商城功能 |  | 王樟毛 | 2017/7/4 | 王樟毛 | 2017/7/4
14 | 业务 | 高 | 批量订货及串码查询 |  | 钱龙
15 | 业务 | 高 | 货品订货有款的订单标红色块突出，方便内销部开单 |  | 钱龙 | 2017/7/4
16 | 业务 | 高 | 2、货品订货报表也要能导出来； |  | 钱龙 | 2017/7/4
17 | 业务 | 高 | 5、增加仓库调整的功能，可以放额度； | 此次不做修改 | 张英菲 | 2017/7/4
18 | 业务 | 高 | 8、调价串码里面增加删除功能； |  | 张英菲 | 2017/7/4
19 | 共通 | 高 | 事务在头部写 @Transactional(readOnly=false),在需要事务的头部写 @Transactional |  | 李海霞 | 2017/7/4 | 刘杰 | 2017/7/4
20 | 共通 | 高 | zuul增加ssl配置 |  | 刘杰 | 2017/7/4 | 刘杰 | 2017/7/4
21 | 共通 | 高 | OfficeFilter修改，职能部门增加是否有所有部门权限 |  | 刘杰 | 2017/7/4 | 刘杰 | 2017/7/4
22 | 共通 | 高 | 去除业务代码中company_id，因为会分库 |  | 刘杰 | 2017/7/4 | 刘杰 | 2017/7/4
23 | 业务 | 高 | 批量打印出库单测试
24 | 业务 | 高 | 仓库扫码要完成和出错的时候报警，不是每扫描一个串码都报警。
25 | 业务 | 高 | 大库调拨功能异常
26 | 业务 | 高 | 工厂同步可以连接future数据源
27 | 共通 | 高 | 前端页面打包后vendor.js过大，需要压缩处理 |  | 刘杰 | 2017/7/5 | 刘杰 | 2017/7/5
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

## 备注
1
2
4
9
10