## 问题
序号 | 模块 | 优先级 | 问题描述 | 修改备注 | 修改人 | 修改日期 | 确认人 | 确认日期
1 | 业务 | 高 | 页面排版不好看，显示不多； | 菜单不改，其他修改
2 | 业务 | 高 | 货品订货里面不需要快递公司吧，收货人、地址、手机可以放在中间吗，放三列，否则处理订单，还要往下翻。
3 | 业务 | 低 | 货品订货处理开单不能返回上个页面，并光标停留在处理的这张订单上； | 不需要修改 | 钱龙 | 2017/7/3 | 刘杰 | 2017/7/3
4 | 业务 | 高 | 销售收款列表页面
5 | 业务 | 高 | 门店管理没有导出功能，列表里面不需要显示乡镇类型、面积、物料价格体系之类的，要显示市场保证金、形象押金、联系人、手机及看出是否已同步金蝶。
6 | 业务 | 高 | 货品订货里面的添加都用不了，加不了型号
7 | 业务 | 高 | 下的订单在货品订货里面看不到
8 | 业务 | 中 | 没有串码批量上报的功能。
9 | 物料 | 高 | 广告印刷编辑 附件可以上传excel、word等文件 增加一个门店选项 备注增加一个说明：对稿人、联系方式
10 | 物料 | 高 | 一、POP征订 POP列表 门店要模糊搜索 POP开单 物料编码不能模糊搜索 POP分货，要显示物料编码（只显示了物料名称） 二、柜台订货 办事处、门店、创建人，要模糊过滤 柜台添加 显示了全部的物料（不允许订货的物料都显示了） 输入财务门店后不会带出直营门店 输入财务门店后不会带出地区代理门店 柜台开单 主页面要增加无押金的过滤选项 发货后快递单号不能修改 柜台订货报表 柜台订货打印 打印格式要微调整 三、仓库管理，过滤的字段太少！修改，无是否广告门店的选项，分组填什么？无法确认门店在K3系统是否存在 四、门店管理，过滤后会弹回至初始界面，分组填什么？无法确认门店在K3系统是否存在 五、机构管理呢？
11 | 基础 | 高 | 魏菁反映仓库发货功能没有
12 | 业务 | 高 | 售后管理功能
13 | 业务 | 高 | 商城功能
14 | 共通 | 高 | 事务在头部写 @Transactional(readOnly=false),在需要事务的头部写 @Transactional
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

## 备注
1
2
4
9
10