## Sheet1
测试顺序 | 测试日期 | 上线日期 | 上线内容
预备 | 2017/6/26~2017/06/27 | 2017-06-28 | 数据修改 | 刘杰
|  |  | 数据迁移 | 王樟毛
|  |  | 货品订货 | 钱龙
|  |  | 货品开单 | 钱龙
|  |  | 仓库发货 | 刘杰
|  |  | 快递打印 | 钱龙
|  |  | 出库单打印 | 钱龙
|  |  | 工厂同步 | 郭黎明
|  |  | 销售收款 | 钱龙
|  |  | 数据权限,company | 王樟毛
一期 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 柜台订货 | 钱龙
|  |  | POP征订 | 钱龙
|  |  | 小程序 | 王樟毛
|  |  | 工厂上抛 | 郭黎明
二期 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 大库调拨 | 刘杰
|  |  | 门店调拨 | 钱龙
|  |  | 售后功能 | 王樟毛
|  |  | 文件审批 | 郭黎明
三期 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 移动商城 | 王樟毛
打分及报表
四期 | 2017/6/30~2017/07/04 | 2017/07/01~2017/07/05 | 其他功能
其他2017-07-05后同步按照以上规则同步上线
江西vivo
温州OPPO
印尼vivo
江西电教

## Sheet2
组织机构
| 业务模块 | 钱龙 | *
|  | 张英菲 | 物料广告
陈建亮
|  | 赵思思 | 前端
| 基础模块 | 王樟毛 | *
|  | 祝翠翠 | 前端
蔡姬
| 财务模块 | 杨亮 | *
李海霞
| 工厂对接 | 郭黎明 | *
孙广明
架构组 | 后端
刘杰
钱龙
王樟毛
前端
钱龙
祝翠翠
赵思思