## TODO LIST
序号 | 模块 | 优先级 | 问题描述 | 修改备注 | 修改人 | 修改日期 | 确认人 | 确认日期
1 | 业务 | 高 | 页面排版不好看，显示不多； | 菜单不改，其他修改
2 | 业务 | 高 | 货品订货里面不需要快递公司吧，收货人、地址、手机可以放在中间吗，放三列，否则处理订单，还要往下翻。
3 | 业务 | 低 | 货品订货处理开单不能返回上个页面，并光标停留在处理的这张订单上； | 不需要修改 | 钱龙 | 2017/7/3 | 刘杰 | 2017/7/3
4 | 业务 | 高 | 销售收款列表页面
5 | 业务 | 高 | 门店管理没有导出功能，列表里面不需要显示乡镇类型、面积、物料价格体系之类的，要显示市场保证金、形象押金、联系人、手机及看出是否已同步金蝶。
6 | 业务 | 高 | 货品订货里面的添加都用不了，加不了型号
7 | 业务 | 高 | 下的订单在货品订货里面看不到
8 | 业务 | 中 | 没有串码批量上报的功能。
9 | 物料 | 高 | 广告印刷编辑 附件可以上传excel、word等文件 增加一个门店选项 备注增加一个说明：对稿人、联系方式
10 | 物料 | 高 | 一、POP征订 POP列表 门店要模糊搜索 POP开单 物料编码不能模糊搜索 POP分货，要显示物料编码（只显示了物料名称） 二、柜台订货 办事处、门店、创建人，要模糊过滤 柜台添加 显示了全部的物料（不允许订货的物料都显示了） 输入财务门店后不会带出直营门店 输入财务门店后不会带出地区代理门店 柜台开单 主页面要增加无押金的过滤选项 发货后快递单号不能修改 柜台订货报表 柜台订货打印 打印格式要微调整 三、仓库管理，过滤的字段太少！修改，无是否广告门店的选项，分组填什么？无法确认门店在K3系统是否存在 四、门店管理，过滤后会弹回至初始界面，分组填什么？无法确认门店在K3系统是否存在 五、机构管理呢？
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

## 备注
1
2
4
9
10

## 上线计划
测试顺序 | 测试日期 | 上线日期 | 上线内容
预备 | 2017/6/26~2017/06/27 | 2017-06-28 | 数据修改 | 刘杰
|  |  | 数据迁移 | 王樟毛
|  |  | 货品订货 | 钱龙
|  |  | 货品开单 | 钱龙
|  |  | 仓库发货 | 刘杰
|  |  | 快递打印 | 钱龙
|  |  | 出库单打印 | 钱龙
|  |  | 工厂同步 | 郭黎明
|  |  | 销售收款 | 钱龙
|  |  | 数据权限,company | 王樟毛
一期 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 柜台订货 | 钱龙
|  |  | POP征订 | 钱龙
|  |  | 小程序 | 王樟毛
|  |  | 工厂上抛 | 郭黎明
二期 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 大库调拨 | 刘杰
|  |  | 门店调拨 | 钱龙
|  |  | 售后功能 | 王樟毛
|  |  | 文件审批 | 郭黎明
三期 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 移动商城 | 王樟毛
打分及报表
四期 | 2017/6/30~2017/07/04 | 2017/07/01~2017/07/05 | 其他功能
其他2017-07-05后同步按照以上规则同步上线
江西vivo
温州OPPO
印尼vivo
江西电教

## 团队
组织机构
| 业务模块 | 钱龙 | *
|  | 张英菲 | 物料广告
陈建亮
|  | 赵思思 | 前端
| 基础模块 | 王樟毛 | *
|  | 祝翠翠 | 前端
蔡姬
| 财务模块 | 杨亮 | *
李海霞
| 工厂对接 | 郭黎明 | *
孙广明
架构组 | 后端
刘杰
钱龙
王樟毛
前端
钱龙
祝翠翠
赵思思